План-график

мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования в МОУ «Березовская СОШ» в 2010-2011 г., 2011-2012 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления мероприятий** | **Мероприятия** | **сроки** | **Ответственные** |
| Нормативное и правовое обеспечение ФГОС | Изучение региональной правовой базы по введению и реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательном учреждении | До 01.09.10 г.;  2010-2011 учебный год | Администрация школы |
| Внесение изменений в муниципальную программу развития образования | До 15 .08.11 | Директор школы |
| Разработка модели организации внеурочной деятельности | До 01.08.11 | Чебатарёва О.А. |
| Организационное обеспечение и методическое сопровождение введения ФГОС | Организация разработки ООПНОО на уровне школьного округа в соответствии с общественным запросом на образовательные услуги. | До 15. 08. 11 | Методические службы ОУ |
| Организация и проведение экспертизы, согласование рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности в ОУ, перешедших на ФГОС начального общего образования. | До 29.08 11 | Администрация школы |
| Организация мониторинга готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС начального общего образования. | До 27.08.11 | Заместители директора |
| Создание муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС начального общего образования (с участием общественности) в составе:   * Председатель Управляющего совета * Директор ОУ ; * Зам директора по УВР МУ ; * Зам директора по ВР ; * Руководитель ММО учителей начальных классов; * Представители общественности.   . | До 01.07.11 | Директор школы |
|  | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС начального общего образования (с участием общественности) в ОУ | Май, июнь 2011года, 2010-2011 учебный год | Директор школы |
| Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся. | 2010-2011 учебный год | Руководитель ОУ |
| Создание школьных творческих групп по направлениям:   * Материально-техническое оснащение образовательного процесса; * Нормативно-правовая база; * организация внеурочной деятельности; * кадровые условия реализации ООПНОО; * Коррекционная работа; * Формирование УУД; * Система оценки достижений планируемых результатов ООПНОО; * Духовно-нравственное развитие и воспитание; * Преемственность с МДОУ; * Информатизация ОП; * Культура здорового и безопасного образа жизни; * Система оценки достижений планируемых результатов ООПНОО. | 2010 -2011 учебный год | Администрация школы |
|  | Организация работы муниципальной методической службы, обеспечивающей сопровождение ФГОС:   * Семинары; * Совещания; * Мастер-классы; * Круглый стол; * Индивидуальные и групповые консультации; * Организация курсовой переподготовки руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС начального общего образования, коррекционной программе (по плану повышения квалификации НИПКиПРО); * Обобщение опыта работы педагогов Чарышского района по апробации ФГОС; * участие в краевых и районных научно-практических конференциях, семинарах для учителей начальной школы, учителей школ, руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов, заместителей директоров ОУ, руководителей муниципальных методических служб. | 2010-2011 учебный год | Методическая служба ОУ |
|  | **Создание творческих групп в общеобразовательных учреждениях Чарышского района по составлению основной образовательной программы начального общего образования** | До 01.07.11 | Руководитель общеобразовательного учреждения |
| Подготовка аналитической информации о результатах освоения образовательной программы начального общего образования в ОУ, перешедших на ФГОС начального общего образования | Конец 2010-2011 учебного года | Заместители директора |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | **Рассмотрение вопроса о внесении в муниципальный бюджет статьи расходов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования в ОУ Чарышского района** | До 30.08.2011г. | Директор школы |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование общественности через средства массовой информации о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей.  Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте ОУ (работа сообщества, обсуждение на форуме и др.)  Организация отчётности Чарышского района о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования. | 2010 -2011 учебный год | Администрация школы |

План мероприятий в ОУ по переходу на ФГОС НОО

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:

1. Разработать и утвердить основную образовательную программу начального общего образования образовательного учреждения;

нормативную базу образовательного учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

1. привести в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;
2. определить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;
3. разработать локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;
4. определить оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного образования детей);
5. разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;
6. осуществить повышение квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования), управленцев;
7. обеспечить кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени школы

1. Формирование инициативно-творческой группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы и органов управления программой введения ФГОС НОО.
2. Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы.
3. Разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени школы.
4. Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | сроки | Ожидаемый результат | ответственные |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |
| Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) групп. Создание и определение функционала рабочей группы | Октябрь 2010г | Приказ о создании группы |  |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ. Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО. Наличие утверждённого плана | Октябрь-ноябрь 2010г | Семинар (возможна другая форма) |  |
| «Содержание и технология введения ФГОС НОО». «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС». |  | Семинар (возможна другая форма) |  |
| Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО | Ноябрь 2010г | Протокол мероприятия, результаты анкетирования |  |
| Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО | Декабрь 2010 | Наличие справки |  |
| Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Декабрь 2010 |  |  |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС. Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС. | Октябрь-ноябрь 2010г | Наличие справки |  |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО .План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. | Ноябрь 2010г | Наличие утверждённого плана |  |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | декабрь 2010г – март 2011г | Наличие справки |  |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.  Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем. | В течение года |  |  |
| Наличие в школе документов по введению ФГОС .Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС .Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК  Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО | октябрь 2010г – март 2011г | Приказ, аналитическая справка |  |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования.  Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | В течение года | Приказы, локальные акты , протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем. |  |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Март 2011г | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения участников |  |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО. Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ. | Март 2011г. | Результаты анкетирования, опроса работников ОУ |  |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся. Создание моделей образовательного процесса в начальной школе | Май –июнь 2011г. | Наличие аналитической справки |  |
| Внесение изменений в программу развития ОУ. Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС. | В течение года | Протоколы заседаний рабочей (творческой, инициативной, проектной) группы |  |
| Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий . Создание основной образовательной программы Наличие ООП НОО | В течение года |  |  |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся. Создание программ внеурочной деятельности ОУ. Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности | Май – август 2011г. |  |  |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС  Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Август – сентябрь 2011г. |  |  |
| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО | Ежегодно | Аналитическая информация по профзатруднениям |  |
| Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС | Ноябрь-декабрь 2011г. |  |  |
| Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ. Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий |  | Протоколы работы групп |  |
| Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО Наличие рабочих программ  Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО | Март-май 2011г | Наличие рабочих программ |  |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС. Ликвидация профессиональных затруднений | По особому плану в течение учебного года | Результаты анализа анкетирования педагогов |  |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы. Разработка образовательного плана школы | Март – апрель 2011г. | Наличие БОПа ОУ |  |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО | Апрель - июнь | Анкетирование  «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов» |  |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов 2010-2013гг Формирование банка опыта педагогов. | 2010-2013г. | Протоколы мероприятий |  |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет. Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия. | В течение года | Результаты анкетирования |  |
| Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте  Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. | Раз в полугодие | Протоколы собраний |  |
| Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО | ежемесячно | Оформленный стенд |  |
| Выпущенные буклеты, листовки  Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Май -сентябрь |  |  |
| Размещение публичного отчета на школьном сайте | ежегодно |  |  |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО  Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе. Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО Проект бюджета на 2012г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО | Ноябрь – декабрь 2011 |  |  |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.  Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Декабрь -2011-февраль 2012г | Оформленная заявка |  |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.Создание комфортного школьного пространства Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО | Апрель – август 2012г. |  |  |